## Sheet1
附件
大埔县茶阳镇和封开县江口街道、南丰镇防洪工程前期工作进展情况表
截止时间：2021年9月28日
序号 | 项目名称 | 组织领导 | 可行性研究报告 | 专题编制 | 存在问题 | 下一步工作建议
1 | 大埔县茶阳镇 防洪工程 | 5月18日，大埔县人民政府以埔府办函〔2021〕57号文成立了大埔县茶阳镇防洪工程建设领导小组，由县长熊锋松任组长。 5月31日，大埔县人民政府以埔府办函〔2021〕67号文印发了大埔县茶阳镇防洪工程前期工作方案。 | 6月17日，项目法人已完成工程可研阶段勘察设计招标工作，中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司中标。 7月20日，项目法人与设计单位签订了可行性研究报告编制及勘测设计合同。 目前，正在组织开展可行性研究报告编制工作，预计9月底完成初稿。 | 正在编制社会稳定风险评估报告；其他专题尚未启动。 | 可行性研究报告尚未编制完成，与《大埔县茶阳镇防洪工程前期工作方案》确定的“2021年9月底前完成可研报告编制、上报和审批，完成工程项目立项”阶段目标相比，工作进度滞后。 移民安置规划、建设项目用地预审和规划选址意见书等项目立项审批要件尚未启动编制，严重影响项目立项审批进度。 | 一是全力推进可研报告审查审批工作。大埔县要提高政治站位，加强统筹协调，倒排工期、挂图作战，全力推进可研报告审查、审批各项工作，力争10月底完成项目立项审批。同时压茬推进初步设计报告编制工作。梅州市水务局要加强对大埔县的指导和督促。 二是高度重视专题编制与报批工作。大埔县要立即项目立项审批要件编制工作，加强与发改、财政、自然资源、生态环境等部门的沟通协调，加快移民安置规划、建设项目用地预审和规划选址意见书等前置要件的报审报批，确保不因专题要件办理而影响项目立项审批进度。 三是做好信息报送和督导检查。大埔县水务局要按照我厅《加快推进大埔县茶阳镇和封开县江口镇南丰镇防洪工程前期工作会议纪要》（〔2021〕12号）的要求，认真落实前期工作月报制度，按时报送项目前期工作进展、存在问题及下一步工作计划等情况。
2 | 封开县江口街道 防洪工程 | 6月2日，封开县人民政府以封府办函〔2021〕92号文成立了封开县江口、南丰防洪堤工程建设指挥部，由县长梁健梅任总指挥。 6月11日，封开县人民政府以封府函〔2021〕19号文印发封开县江口街道南丰镇防洪工程前期工作方案。 | 7月21日，项目法人已完成工程可研阶段勘察设计招标工作，广东省水利电力勘测设计研究院有限公司中标。 目前，正在组织开展可行性研究报告编制工作，预计10月中旬完成初稿。 | 正在编制移民安置规划报告；已启动建设项目用地预审和规划选址意见书、社会稳定风险评估报告等立项审批前置要件编制工作。 | 可行性研究报告尚未编制完成，与《封开县江口街道、南丰镇防洪工程前期工作方案》确定的“2021年8-10月，按要求完成可研立项报批手续”阶段目标相比，工作进度严重滞后。 立项审批所需的前置要件未编制完成，影响项目立项审批进度。 | 一是全力推进可研报告审查审批工作。封开县要提高政治站位，加强组织领导，强化责任担当，全力以赴加快完成可研报告编制，提前沟通协调可研报告审查、审批工作，力争10月底完成项目立项审批。同时压茬推进初步设计报告编制工作。肇庆市水利局要加强对封开县的指导和督促。 二是加快专题编制与报批工作。封开县要加快推进项目立项审批要件编制工作，加强与发改、财政、自然资源、生态环境等部门的沟通协调，压茬办理用地预审、环境影响评价等前置要件，确保不因专题要件办理而影响工程前期工作审批进程。 三是做好信息报送和督导检查。封开县水利局要按照我厅《加快推进大埔县茶阳镇和封开县江口镇南丰镇防洪工程前期工作会议纪要》（〔2021〕12号）的要求，认真落实前期工作月报制度，按时报送项目前期工作进展、存在问题及下一步工作计划等情况。
3 | 封开县南丰镇 防洪工程