## 附件2 广东省区域（项目）绩效自评表
附件2
广东省转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2023年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 国家重大水利工程建设基金（三峡工程后续工作）
中央主管部门 |  |  | 水利部
地方主管部门 |  |  | 广东省水利厅 |  | 资金使用单位 | 广州市协作办，佛山、江门、肇庆市水利局，惠州市移民办
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 3100 | 2745.85 |  | 88.58%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 3100 | 2745.85 |  | 88.58%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围，根据三峡移民人口分布情况分配资金，体现资金分配的公平性和普惠性，资金分配方案科学合理。 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达，2022年12月以粤财农〔2022〕176号文件将项目资金3100万元及时足额下达至各相关市。 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，做到支付规范、专款专用，确保资金安全，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 按照水利部下达和本级预算安排的金额执行不存在执行数偏离预算数较多的问题。 |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 在细化下达预算时同步下达绩效目标将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。 |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | /
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 目标1：继续改善三峡移民村基础设施和公共服务，因地制宜开展生产帮扶和就业创业能力建设 目标2：进一步促进三峡移民融入当地、安稳致富 |  |  |  | 通过美丽家园和生产开发及配套设施建设项目，改善了移民生产生活环境、提升村容村貌，进一步提高了移民群众的幸福感。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 项目帮扶三峡移民安置村数量（个） |  | 32 | 36
|  |  | 项目帮扶使三峡移民受益人数（人） |  | 3316 | 3921
|  | 质量指标 | 工程质量合格率（%） |  | 100 | 100
|  |  | 项目验收通过率（%） |  | 100 | 100
|  | 时效指标 | 项目按时开工率（%） |  | 100 | 100
|  |  | 项目按时验收率（%） |  | 100 | 95.4545 | 有1个完工项目暂未进行验收。下一步，我省将督促相关单位尽快组织竣工验收
|  |  | 年度预算执行率（≥%） |  | 80 | 88.5758
|  | 成本指标 | 实际完成投资控制在概算内的项目比例（%） |  | 100 | 100
|  |  | 项目调整概算程序完备率（%） |  | 100 | 100
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 促进三峡移民安置村居民（含移民）人均增收额（元） |  | 525 | 629
|  | 社会效益 指标 | 项目帮扶受益人口（人） |  | 3627 | 4232
|  | 生态效益 指标 | 建成美丽乡村（个） |  | 1 | 1
|  |  | 对当地生态环境产生积极影响（是/否） |  | 是 | 是
|  | 可持续影响指标 | 项目完成后正常运行比例（%） |  | 100 | 100
|  |  | 对移民收入增长的促进作用（是/否） |  | 是 | 是
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 移民安置区居民（含移民）满意度（≥%） |  | 90 | 94.1229
|  |  | 促进相关信访问题化解率（≥%） |  | 90 | 99.1019
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转 结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。